## Sheet1
임현채 개발스케줄
1. 요약일정 계획
구분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
전입신고 | 63일 | 2020-12-28 | 2021-02-28
2. 전입신고 프로젝트 상세일정 계획
구분 | 작업이름 | 기간 | 시작날짜 | 완료날짜 | 12월 | 1월 |  |  |  |  | 2월
[5 empty] | 2021-01-02 |  | 2021-01-09 | 2021-01-16 | 2021-01-23 | 2021-01-30 | 2021-02-06 | 2021-02-13 | 2021-02-20 | 2021-02-27
전입신고 | 기획 | 20일 | 2020-12-28 | 2021-01-20
| 프로젝트 기획서 |  | 2020-12-28 | 2021-01-02
| 타임스케줄 |  | 2021-01-02 | 2021-01-16
| 와이어프레임 |  | 2021-01-04 | 2021-01-16
| 설계도 |  | 2021-01-04 | 2021-01-16
| 클래스 다이어그램 |  | 2021-12-28 | 2021-01-16
| DB설계 / ERD |  | 2020-12-28 | 2021-01-16
| 소프트웨어 아키텍처 |  | 2021-01-16 | 2021-01-20
| 디자인 | 19일 | 2021-01-11 | 2021-01-30
| 공통사항 디자인 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22
| 기능별 디자인 |  | 2021-01-14 | 2021-01-22
| 수정보완 |  | 2021-01-15 | 2021-01-30
| 프로그램: 사용자화면 개발(JSP) | 26일 | 2021-01-18 | 2021-02-13
| 회원 (로그인, 회원가입) |  | 2021-01-18 | 2021-01-23
| 마이페이지(내 전입신고) |  | 2021-01-23 | 2021-01-28
| 회원 정보 조회 |  | 2021-01-25 | 2021-01-28
| 회원 정보 수정 |  | 2021-01-27 | 2021-01-30
| 회원 탈퇴 |  | 2021-01-28 | 2021-01-30
| 팝업(요금감면헤택, 주소검색, 건물번호, 다가구주택) |  | 2021-01-29 | 2021-02-02
| 전입신고 유의사항 |  | 2021-02-01 | 2021-02-04
| 전입신고 1단계 |  | 2021-02-02 | 2021-02-06
| 전입신고 2단계 |  | 2021-02-03 | 2021-02-11
| 전입신고 3단계 |  | 2021-02-10 | 2021-02-13
| 프로그램:관리자화면 개발(JSP) |  | 2021-01-18 | 2021-02-13
| 회원 관리(리스트 출력, 삭제) |  | 2021-01-18 | 2021-01-30
| 전입신고 관리(승인, 반려) |  | 2021-01-28 | 2021-02-06
| 관리자 탈퇴 |  | 2021-02-03 | 2021-02-13
| 관리자 페이지(리스트 출력, 추가, 삭제) |  | 2021-02-03 | 2021-02-13
| 스프링학습 및 적용 | 14일 | 2021-02-15 | 2021-02-27
| 수정·보완 및 AWS 준비 · 배포 |  | 2021-01-11 | 2021-02-27